УТВЕРЖДЕН

 Распоряжением Председателя

Ревизионной комиссии Дмитриевского района Курской области

 от «16» декабря 2022 года №11

**Отчет**

**о проведении проверки законности и эффективности (экономности и результативности) расходования средств бюджета муниципального района «Дмитриевский район», направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе Курской области» в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**  план работы Ревизионной комиссии Дмитриевского района на 2022 год, утвержденный распоряжением Председателя Ревизионной комиссии Дмитриевского района от 27.12.2021 года №16, распоряжение Председателя Ревизионной комиссии Дмитриевского района Курской области от 11.11.2022 года №10.

**Цель контрольного мероприятия:** анализ нормативных и иных правовых и организационно-распорядительных документов в процессе финансирования и расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе Курской области» в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с «23» ноября 2022 года по «14» декабря 2022 года.

**Ответственный исполнитель:**  председатель Ревизионной комиссии Дмитриевского района Курской области В.А. Герасименко.

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе Курской области» (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203.

Цель Программы - повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей в Дмитриевском районе, формирование потребности населения Дмитриевского района в систематических занятиях физической культурой и спортом; создание условий для занятий жителями Дмитриевского района физической культурой и спортом.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

***-*** программа достаточно эффективная, подлежит дальнейшей реализации с исполнением намеченных мероприятий;

- в нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ муниципальная программа на 2020-2023 годы, на 2020-2024 годы не приведена в соответствие с Решениями о бюджете;

-в программе допускались арифметические ошибки, например, постановление № 563 от 30.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе» на 2019-2022 годы:

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» с 2019 по 2022 годы итоговая сумма составляет 1430,0 тыс. рублей, а указано 1240,0 тыс. рублей;

 -объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» с 2019 по 2022 годы итоговая сумма составляет 1038,5 тыс. рублей, а указано 788,5 тыс. рублей;

-в Постановлении №444 от 29.12.2020 года «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриевского района Курской области от 06.11.2018 г. №411 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе» на 2019-2022 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета на 2020 - 2023 годы предусмотрен в сумме 12370,1 тыс. рублей, (нужно 12450,1 тыс. рублей) в том числе за счет средств муниципального района - 5511,5 тыс. рублей (нужно 5591,5 тыс. рублей).

В нарушение п. 3.6. раздела III Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного Постановлением Администрации Дмитриевского района Курской области 26.11.2012 года №675 (с изменениями от 03.11.2016 года №341) нарушены сроки утверждения муниципальной программы (не позднее 15 ноября года, предшествующего началу финансового года), (на 2019-2022 годы -30.12.2019 года, на 2020-2023 годы - 29.12.2020 года, на 2022-2024 годы - 04.03.2022 года);

- кассовое исполнение муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе Курской области» в 2020 году составило 1695,9 тыс. рублей или 95,5% от утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств, в 2021 году -2073,7 тыс. рублей или 98,1%, за 9 месяцев 2022 года - 2389,4 тыс. рублей или 83,5%;

- расходование средств произведено в соответствии с целями их получения, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- не целевое использование средств не установлено;

- в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для документального оформления части фактов хозяйственной жизни, принимаются первичные документы, оформленные в произвольной форме;

- мониторинг реализации Программы в целях контроля за ходом ее выполнения, на постоянной основе, не осуществляется.

По итогам контрольного мероприятия составлен акт.

 Объекту контроля выдано представление об устранении выявленных замечаний.

Отчет о проведенной проверке направлен Главе Дмитриевского района Петрову В.Г., Председателю Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области Молчанову А.Я., начальнику управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области Брахновой Н.Н., начальнику отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района Курской области Шаталову С.В.

**Предложения:**

1.Привести муниципальную программу «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Дмитриевском районе Курской области на 2022-2025 годы» привести в соответствие с Решением Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области «О бюджете муниципального района «Дмитриевский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу.

3.Утвердить в учетной политике форму акта о вручении призов и почетных грамот победителям соревнований.

4.Ежеквартально проводить мониторинг реализации муниципальной программы в целях контроля за ходом ее выполнения.

5.Ежегодно проводить оценку эффективности муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |